## WBS
行先ボード開発プロジェクト
行先ボードシステム
見積もり
000003
行先ボード-作業一覧
行先ボード開発プロジェクト
要件定義
見積もり
外部設計
内部設計
開発・テスト環境
開発
テスト
運用
プロジェクトマネジメント
オーバービュー
事前調査
背景の作成
課題の作成
機能一覧の作成
外部仕様書
画面定義書の作成
（画面遷移）
画面定義書の作成
（画面レイアウト）
画面定義書の作成
（画面項目定義）
見積書
見積書の作成
システム構成図の作成
（ハードウェア）
システム構成図の作成
（ソフトウェア）
内部仕様書
ER図の作成
テーブル定義書の作成
設定ファイル仕様の作成
タッチパネルモニタ
の手配
Visual Studioのインストール
タッチパネルモニタ
のセットアップ
プログラミング
サーバーアプリの実装
クライアントアプリの実装
テスト仕様書
テスト報告書
テスト項目の洗い出し
テスト項目の実施
マニュアル
マニュアルの作成
WBS
スケジュール
プロジェクト完了報告
ガントチャートの作成
WBSの作成
実績差異確認
プロジェクト完了報告書の作成
成果物としてお客さんが欲しがるもの
成果物としてお客さんがいらないもの

## 見積詳細
共通情報 | [7 empty] | 原単位
プロジェクト名 |  | 行先ボード開発プロジェクト | [5 empty] | 外部仕様書 | 内部仕様書 | 開発 | テスト仕様書 | テスト実施 | マニュアル作成 | 工数(H) | 118.5
システム名 |  | 行先ボードシステム |  |  |  |  | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 工数(人月) | 0.74062
工程名 |  | 見積もり |  |  |  |  | 中 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3
ドキュメントID |  | 000004 |  |  |  |  | 高 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 単価(万円)/人月 | 100
ドキュメントID名 |  | 行先ボード-作業一覧 | [11 empty] | 価格(万円) | 74.0625
No | 画面ID |  | 関連画面 | 機能ID | 機能名 | 機能概要 | 複雑度 | 外部仕様書 | 内部仕様書 | 開発 | テスト仕様書 | テスト実施 | マニュアル作成
[8 empty] | 15.8 | 15.8 | 39.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8
1 | S0001 |  | メイン画面 | F0001 | 日付表示機能 | 画面上に日付を表示する。 | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2 | S0001 |  | メイン画面 | F0002 | 氏名の表示機能 | 登録されている氏名を起動時に表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3 | S0001 |  | メイン画面 | F0003 | 行先の表示機能 | 登録された行先情報をリスト上に表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
4 | S0001 |  | メイン画面 | F0004 | 時間(from)の表示機能 | 登録された時間の開始をリスト上に表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5 | S0001 |  | メイン画面 | F0005 | 時間(to)の表示機能 | 登録された時間の終了をリスト上に表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
6 | S0001 |  | メイン画面 | F0006 | 備考表示機能 | 登録された備考をリスト上に表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
7 | S0001 |  | メイン画面 | F0007 | 氏名設定画面遷移機能 | S0002へ画面遷移を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
8 | S0001 |  | メイン画面 | F0008 | 行先設定画面遷移機能 | S0003へ画面遷移を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
9 | S0001 |  | メイン画面 | F0009 | 出社・帰宅入力画面遷移機能 | S0005へ画面遷移を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
10 | S0001 |  | メイン画面 | F0010 | 行先入力画面遷移機能 | S0006へ画面遷移を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | S0001 |  | メイン画面 | F0011 | 時間入力画面遷移機能 | S0007-1へ画面遷移を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
12 | S0001 |  | メイン画面 | F0012 | アプリケーション設定画面遷移機能 | S0009へ画面遷移を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
13 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0013 | 氏名入力機能 | 氏名の入力の受付を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
14 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0014 | 氏名入力値チェック機能 | 氏名の入力値の桁数および禁止文字列のチェックを行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
15 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0015 | 従業員番号入力機能 | 従業員番号の入力の受付を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
16 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0016 | 従業員番号入力値チェック機能 | 従業員番号の入力値を半角英数に制限する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
17 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0017 | 登録者一覧 - 氏名表示機能 | 登録されている氏名をリストで表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
18 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0018 | 登録者一覧 - 従業員番号表示機能 | 登録されている従業員番号をリストで表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
19 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0019 | 登録者一覧 - 非表示/非表示の表示機能 | 登録されている表示/非表示をリストで表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0020 | 登録者一覧 - 非表示/非表示の切り替え機能 | 非表示/非表示の切り替え入力を受け付ける | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
21 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0021 | 登録者入れ替え機能（上へ移動） | 選択行を上の行と入れ替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
22 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0022 | 登録者入れ替え機能（下へ移動） | 選択行を下の行と入れ替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
23 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0023 | 登録者削除機能 | 選択行を削除する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
24 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0024 | 登録機能 | 氏名および従業員番号をリストに追加する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
25 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0025 | 表示/非表示保存機能 | 表示/非表示の切り替え時に内容を保存する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
26 | S0002 |  | 氏名設定画面 | F0026 | 登録者情報保存機能 | 登録ボタン・↑・↓・削除押下時に内容を保存する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
27 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0027 | 行動入力機能 | 行動の入力の受付を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
28 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0028 | 行動入力チェック機能 | 行動の入力値の桁数および禁止文字列のチェックを行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
29 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0029 | 行先入力機能 | 行先の入力の受付を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
30 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0030 | 行先入力値チェック機能 | 行先の入力値の桁数および禁止文字列のチェックを行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
31 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0031 | 見え方の表示機能 | 行動および行先の値を見え方に反映する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
32 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0032 | 見え方の背景色表示機能 | 見え方の背景色を変更する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
33 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0033 | 見え方の文字色表示機能 | 見え方の文字色を変更する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
34 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0034 | 背景色変更機能 | カラーピッカーなどを表示し背景色を選択する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
35 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0035 | 文字色変更機能 | カラーピッカーなどを表示し文字色を選択する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
36 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0036 | 行動一覧表示機能 | 行動および行先の文字列を結合して行動一覧にリスト表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
37 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0037 | 行動一覧入れ替え機能（上へ移動） | 選択行を上の行と入れ替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
38 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0038 | 行動一覧入れ替え機能（下へ移動） | 選択行を下の行と入れ替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
39 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0039 | 行動一覧削除機能 | 選択行を削除する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
40 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0040 | 登録機能 | 行動および行先の文字列を結合してリストに追加する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
41 | S0003 |  | 行先設定画面 | F0041 | 行動一覧保存機能 | 登録ボタン・↑・↓・削除押下時に内容を保存する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
42 | S0005 |  | 出社・帰宅入力画面 | F0042 | 氏名表示機能 | メイン画面で選択された氏名を引継ぎ表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
43 | S0005 |  | 出社・帰宅入力画面 | F0043 | 日付表示機能 | 本日の日付を表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
44 | S0005 |  | 出社・帰宅入力画面 | F0044 | 現在時刻表示機能 | 現在の時刻を表示する（1秒ごとに更新) | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
45 | S0005 |  | 出社・帰宅入力画面 | F0045 | 出社状態の登録機能 | 当該従業員に対するステータスを出社に切り替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
46 | S0005 |  | 出社・帰宅入力画面 | F0046 | テレワーク出社の登録機能 | 当該従業員に対するステータスをテレワーク出社に切り替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
47 | S0005 |  | 出社・帰宅入力画面 | F0047 | 帰宅の登録機能 | 当該従業員に対するステータスを帰宅に切り替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
48 | S0006 |  | 行先入力画面 | F0048 | 行動ボタン表示機能 | 行動ボタンを動的に作成する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
49 | S0006 |  | 行先入力画面 | F0049 | 行動ボタン行動名表示機能 | 登録された行動から行動内容をボタン上に表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
50 | S0006 |  | 行先入力画面 | F0050 | 行動ボタン入力機能 | 行動ボタン押下時に該当する氏名の行動内容を切り替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
51 | S0006 |  | 行先入力画面 | F0051 | 行先ボタン表示切替機能 | 行先ボタンを選択された行動に応じて切り替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
52 | S0006 |  | 行先入力画面 | F0052 | 行先ボタン表示機能 | 行先ボタンを動的に作成する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
53 | S0006 |  | 行先入力画面 | F0053 | 行先ボタン行動名表示機能 | 登録された行先内容から行先内容をボタン上に表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
54 | S0006 |  | 行先入力画面 | F0054 | 行先ボタン入力機能 | 行先ボタン押下時に該当する氏名の行先を切り替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
55 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0055 | 日付(from)表示機能 | 登録されている場合、登録されている開始側の日付を表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
56 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0056 | 日付(from)入力機能 | 開始側の日付を受け付ける | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
57 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0057 | 時間(from)表示機能 | 登録されている場合、登録されている開始側の時間を表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
58 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0058 | 時間(from)入力機能 | S0007-2へ画面遷移する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
59 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0059 | 分(from)表示機能 | 登録されている場合、登録されている開始側の分を表示する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
60 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0060 | 分(from)入力機能 | S0007-3へ画面遷移する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
61 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0061 | 確定機能 | 入力された情報を確定し登録する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
62 | S0007-1 |  | 時間入力（時間）画面 | F0062 | 閉じる機能 | 確定と同時に値を引継ぎ前画面へ戻る | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
63 | S0007-2 |  | 時間入力（時）画面 | F0063 | "-"入力機能 | 一度入力された時間を消す | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
64 | S0007-2 |  | 時間入力（時）画面 | F0064 | "0"-"23"入力機能 | "0"時～"23"時までの該当する時間を入力する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
65 | S0007-2 |  | 時間入力（時）画面 | F0065 | 閉じる機能 | 確定と同時に値を引継ぎ前画面へ戻る | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
66 | S0007-3 |  | 時間入力（分）画面 | F0066 | "-"入力機能 | 一度入力された時間を消す | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
67 | S0007-3 |  | 時間入力（分）画面 | F0067 | "0"-"59"入力機能 | "0"分～"59"分までの該当する時間を入力する | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
68 | S0007-3 |  | 時間入力（分）画面 | F0068 | 閉じる機能 | 確定と同時に値を引継ぎ前画面へ戻る | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
69 | S0008 |  | 備考入力画面 | F0069 | 手書き入力機能 | 備考の手書き入力を受け付ける | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
70 | S0008 |  | 備考入力画面 | F0070 | 確定機能 | 備考の内容を確定する機能 | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
71 | S0008 |  | 備考入力画面 | F0071 | 閉じる機能 | 確定と同時に値を引継ぎ前画面へ戻る | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
72 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0072 | データの保管場所ファイル選択機能 | データの保管場所を選択する機能 | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
73 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0073 | 確定機能 | 入力内容を確定する機能 | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
74 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0074 | 閉じる機能 | 確定と同時に値を引継ぎ前画面へ戻る | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
75 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0075 | サーバー・クライアント切り替え機能 | サーバーモードとクライアントモードの2種類のモードを用意し切り替える | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
76 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0076 | 受付ポート入力機能 | ポート番号の入力を受け付ける | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
77 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0077 | 接続先サーバーPC入力機能 | サーバーPCのパスの入力を受け付ける | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
78 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0078 | 接続先ポート入力機能 | 接続先ポート番号の入力を受け付ける | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
79 | S0009 |  | アプリケーション設定画面 | F0079 | 接続チェック機能 | 接続確認を行う | 低 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
80
81
82
83
84